## Resumo
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDA DE AJUSTE FISCAL | [7 empty] | Última atualização: | 2024-01-04
Informações Gerais
UF |  |  | Rio Grande do Sul
Data de início do regime |  |  | 2022-07-01
Data de conclusão do regime |  |  | 2030-12-31
Acompanhamento das Medidas Fiscais
Nº da Medida Fiscal | Nome da Medida | Data de Conclusão | Alçada da Medida | Situação da medida | Dias para finalizar a medida | % de entregas chaves atrasadas | % de entregas chaves concluídas
1 | Operação de Crédito | 2024-12-31 | Poder Executivo Estadual
1 | Plano de Pagamento de Precatórios | 2029-12-31 | Poder Executivo Estadual
2 | Venda da Folha de Pagamentos | 2026-12-31 | Poder Executivo Estadual
3 | Fruição Condicionada | 2031-12-31 | Poder Executivo Estadual
4 | Operação de Crédito - Progestão | 2029-12-31 | Poder Executivo Estadual
5 | Operação de Crédito - Profisco III-RS | 2028-12-31 | Poder Executivo Estadual
6 | Operação de Crédito - Programa de Apoio ao Desenvolvimento e a Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul – PRÓ-RESILIÊNCIA RS | 2025-12-31 | Poder Executivo Estadual
7 | Operação de Crédito - Reestruturação de Passivos | 2025-12-31 | Poder Executivo Estadual

## Medida Operação de crédito
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2022-04-04
1 | Operação de Crédito
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Rio Grande do Sul |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2024-12-31 |  | Total | 4 | 100%
Objetivo Mensurável | Liberação do total do valor contratado |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida
Descrição
Realizar operação de crédito de até US$ 500 milhões para pagamento de precatórios através de acordos com deságio de 40% sobre o valor atualizado.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Aprovação da operação no âmbito federal | Autorização para contratação | 2022-12-31
2 | Assinatura do contrato com a instituição financeira | Publicação no DOE | 2023-06-30
3 | Liberação da primeira tranche de recursos | Registro contábil | 2023-12-31
4 | Liberação da segunda tranche de recursos | Registro contábil | 2024-12-31

## Medida Plano de Precatórios
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2022-04-04
1 | Plano de Pagamento de Precatórios
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Rio Grande do Sul |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2029-12-31 |  | Total | 9 | 100%
Objetivo Mensurável | Pagamento integral do estoque de precatórios até o final de 2029 |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida
Descrição
Cumprimento da determinação legal da quitação do estoque de precatórios até 2029
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Utilização dos recursos de operação de crédito para pagamento de precatórios com desconto de 40% - fase 1 | Registro contábil | 2023-12-31
2 | Utilização dos recursos de operação de crédito para pagamento de precatórios com desconto de 40% - fase 2 | Registro contábil | 2024-12-31
3 | Avaliação do cumprimento do plano de precatórios | Plano de precatórios enviado ao Poder Judiciário | 2024-12-31
4 | Avaliação do cumprimento do plano de precatórios | Plano de precatórios enviado ao Poder Judiciário | 2025-12-31
5 | Avaliação do cumprimento do plano de precatórios | Plano de precatórios enviado ao Poder Judiciário | 2026-12-31
6 | Avaliação do cumprimento do plano de precatórios | Plano de precatórios enviado ao Poder Judiciário | 2027-12-31
7 | Avaliação do cumprimento do plano de precatórios | Plano de precatórios enviado ao Poder Judiciário | 2028-12-31
8 | Avaliação do cumprimento do plano de precatórios | Plano de precatórios enviado ao Poder Judiciário | 2029-12-31
9 | Avaliação do cumprimento do plano de precatórios | Registro contábil | 2030-06-30

## Medida Cessão Folha
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2022-04-04
1 | Venda da Folha de Pagamentos
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Rio Grande do Sul |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2026-12-31 |  | Total | 4 | 100%
Objetivo Mensurável | Ingresso de recursos referente à cessão do direito de operacionalizar o pagamento da folha dos servidores |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida
Descrição
Negociar com instituição financeira a cessão do direito de operacionalizar a folha de pagamento dos servidores estaduais
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Início da negociação -Oficio de solicitação de interesse ao BANRISUL | Informação | 2025-06-15
2 | Avaliação das propostas acompanhada de estudo tecnico independente do valor de mercado | Informação | 2025-12-15
3 | Lancamento de edital de outorga, se item 2 não satisfeito | Publicação | 2026-02-16
4 | Assinatura de contrato | Publicação | 2026-06-17

## Medida Fruição Condicionada
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2022-04-04
1 | Fruição Condicionada
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Rio Grande do Sul |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2031-12-31 |  | Total | 7 | 100%
Objetivo Mensurável | Avaliação do impacto da Fruição Condicionada |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida
Descrição
Acompanhar os resultados da medida Fruição Condicionada
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Acompanhamento do Resultado anual | Informação da Receita Estadual | 2025-03-31
2 | Acompanhamento do Resultado anual | Informação da Receita Estadual | 2026-03-31
3 | Acompanhamento do Resultado anual | Informação da Receita Estadual | 2027-03-31
4 | Acompanhamento do Resultado anual | Informação da Receita Estadual | 2028-03-31
5 | Acompanhamento do Resultado anual | Informação da Receita Estadual | 2029-03-31
6 | Acompanhamento do Resultado anual | Informação da Receita Estadual | 2030-03-31
7 | Acompanhamento do Resultado anual | Informação da Receita Estadual | 2031-03-31

## Medida OC Progestão
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-06-06
1 | Operação de Crédito - Progestão
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Rio Grande do Sul |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2029-12-31 |  | Total | 5 | 100%
Objetivo Mensurável | Execução do total do valor contratado |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida
Descrição
Realizar operação de crédito de até US$ 50 milhões para a melhoria da gestão fiscal, financeira e patrimonial no Estado, assim como o aumento da eficiência do gasto e do retorno pelos recursos investidos.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Liberação da primeira tranche de recursos | Registro contábil | 2025-12-31
2 | Liberação da segunda tranche de recursos | Registro contábil | 2026-12-31
3 | Liberação da terceira tranche de recursos | Registro contábil | 2027-12-31
4 | Liberação da quarta tranche de recursos | Registro contábil | 2028-12-31
5 | Liberação da quinta tranche de recursos | Registro contábil | 2029-12-31

## Medida OC Profisco III
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-06-06
1 | Operação de Crédito - Profisco III-RS
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Rio Grande do Sul |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2028-12-31 |  | Total | 3 | 100%
Objetivo Mensurável | Execução do total do valor contratado |  | Atrasado |  | 0%
Situação da medida
Descrição
Contratação de operação de crédito até US$ 180 milhões destinada a ações que visem à continuidade do fortalecimento e aprimoramento da administração tributária, da eficiência no uso dos recursos públicos, por meio do aperfeiçoamento dos processos de planejamento, execução e avaliação do gasto público, do avanço da transformação digital, fomentando a inovação e a inclusão da dimensão ambiental, da igualdade de gênero e da participação cidadã na gestão fiscal, contribuindo para a justiça fiscal, a melhoria dos serviços aos cidadãos, o aumento dos investimentos, a melhoria do alinhamento e desempenho da organização.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Liberação da primeira tranche de recursos | Registro contábil | 2026-12-31
2 | Liberação da segunda tranche de recursos | Registro contábil | 2027-12-31
3 | Liberação da terceira tranche de recursos | Registro contábil | 2028-12-31

## Medida OC Pro-Resiliencia
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-10-07
1 | Operação de Crédito - Programa de Apoio ao Desenvolvimento e a Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul – PRÓ-RESILIÊNCIA RS
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Rio Grande do Sul |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2025-12-31 |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Liberação do total do valor contratado |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida
Descrição
Realizar operação de crédito no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento e a Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul – PRÓ-RESILIÊNCIA RS, com volume de recursos da ordem de US$ 359.633.746,00 (trezentos e cinquenta e nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e seis dólares estadunidenses)
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Liberação dos recursos | Registro contábil | 2025-12-31

## Medida OC Reestrut. Passivos
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-10-07
1 | Operação de Crédito - Reestruturação de Passivos
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Rio Grande do Sul |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2025-12-31 |  | Total | 1 | 100%
Objetivo Mensurável | Liberação do total do valor contratado |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida
Descrição
Realizar operação de crédito com bancos privados para REESTRUTURAÇÃO DE PASSIVOS, com volume de recursos da ordem de R$ 2.100 milhões de reais.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Liberação dos recursos | Registro contábil | 2025-12-31

## Exemplo 1 (hidden)
Ficha da Medida de Ajuste | [5 empty] | Última atualização: | 2024-01-04
1 | Nome da Medida
Informações Gerais |  |  |  |  | Resumo do Cronograma
UF | Rio Grande do Sul |  |  |  | Dias para finalizar a medida |  | Medida concluída
Inciso da Medida de Ajuste Fiscal | I - a alienação total ou parcial de participação societária, com ou sem perda do controle, de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou a concessão de serviços e ativos, ou a liquidação ou extinção dessas empresas, para quitação de passivos com os recursos arrecadados, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 |  |  |  | Entregas chaves | Qtd | %
Legislação | Lei Estadual nº 1.000/2021 |  |  |  | Total | 6 | 100%
Objetivos | Alienar as ações, em sua totalidade, da “Empresa Pública Fictícia A” no prazo máximo de 4 anos, conforme Lei Estadual nº 1.000/2021, com um impacto financeiro positivo para o Estado de no mínimo R$ 4 milhões. |  |  |  | Atrasado | 0 | 0%
Data de conclusão | 2022-09-30 |  |  |  | Concluído | 6 | 100%
Previsão de impacto financeiro | 4000000 |  |  |  | Resumo do Impacto Financeiro
Destinação do impacto financeiro | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União |  |  |  | Impacto financeiro alcançado |  | 4500000
Informações Adicionais |  |  |  |  | Resultado | Meta atingida com superáfit | 500000
[5 empty] | Destinação final |  | Dívidas refinanciadas com bancos federais garantidas pela União
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Entregas chaves | Término Previsto | Término Reajustado | Data de Conclusão | Status | Impacto financeiro | Observações
1 | Aprovação da Lei autorizativa | 2021-10-29 |  | 2021-10-29 | Concluído
2 | Publicação do Edital do Processo Licitatório | 2021-12-29 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | Concluído com atraso |  | Risco de atraso da medida fiscal
3 | Recebimento das propostas das licitantes | 2022-04-27 |  | 2022-04-27 | Concluído
4 | Realização de sessão pública para abertura das Propostas Comerciais (leilão) | 2022-04-30 |  | 2022-04-30 | Concluído
5 | Assinatura do Contrato | 2021-07-31 |  | 2021-07-31 | Concluído | 4500000
6 | Início do processo de transição entre a operação pública e privada | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 | Concluído
12
Formulas:
Status = IF([Entregas chaves]="","",IF([Término Previsto]="","",IF([Data de Conclusão]="",IF([Término Previsto]<TODAY(),"Atrasado","Em andamento no prazo"),IF([Data de Conclusão]>[Término Previsto],"Concluído com atraso","Concluído"))))